## Feuil1
Temps (en minutes)
Tâches | 30 min | 1h | 1h30 | 2h | 2h30 | 3h | 3h30 | 4h | 4h30 | 5h | 5h30 | 6h | 6h30 | 7h | 7h30 | 8h | 8h30 | 9h | 9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 12h30 | 13h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30 | 16h | 16h30 | 17h | 17h30 | 18h | 18h30 | 19h | 19h30 | 20h | 20h30 | 21h | 21h30 | 22h | 22h30 | 223h | 23h30 | 24h | 24h30 | 25h | 25h30 | 26h | 26h30 | 27h | 27h30 | 28h | 28h30 | 29h
Application lourde
Base de données | 3h
Interface / Deisgn | [6 empty] | 4h
Onglet Clients/Prospects | [14 empty] | 1h30
Onglet Produits | [17 empty] | 1h30
Onglet Salariés | [20 empty] | 1h30
Onglet Contacts
Onglet Connexion
Classe Passerelle
Gestion des bugs
CRM Web
Base de données | 1h
Interface / Deisgn |  |  | 3h
Page Connexion | [8 empty] | 1h30
Page Tableau de bord | [11 empty] | 2h
Page Clients
Ajout | [15 empty] | 1h
Modification | [17 empty] | 2h
Suppression | [21 empty] | 2h
Page Entreprises
Ajout | [25 empty] | 1h
Modification | [27 empty] | 2h30
Suppression | [32 empty] | 2h
Page Rendez-vous
Ajout | [36 empty] | 1h30
Modification | [39 empty] | 4h
Suppression | [47 empty] | 1h
Validation Rendez-vous | [49 empty] | 2h
Page Rendez-vous Terminés | [53 empty] | 1h
Page Recherches | [55 empty] | 1h30
Site vitrine
Base de données statique | 2h
Interface / Design |  |  |  |  | 4h
Page Index - Accueil | [12 empty] | 30 min
Page Index - Produits | [13 empty] | 2h
Page Index - Présentation | [17 empty] | 30 min
Page Administration | [18 empty] | 2h
Documentation
Diagramme de Gantt | Sacha/Erwann - 1h30 à la toute fin
Doc utilisateur App Lourde | Quentin 1h30 a la fin
Doc utilisateur CRM Web | Dylan 1h à la fin
Quentin
Dylan
Loïc
Erwann
Sacha
Erwann / Sacha
Quentin / Loïc