## Feuil1
Taches	Heures	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					24					25					26					27					28					29					30					31					32					33					34					35					36					37					38					39					40					41					42					43					44					45					46					47
	Recherche et Mise en place devis, tarifs	4h
	Recherche Template					1h
	Base de données					2h
	Création d'une partie des requêtes - Partie admin					4h
	Création d'une autre partie des requêtes - Partie Admin					4h
	Test - Partie Administrateur (une page pour toutes)					2h					3h					1h
	Corrections Erreurs/Affichage					4h
	Page Categorie – Vue					30m
	Page Categorie – Ajouter					40m
	Page Categorie – Modifier					30m
	Page Categorie – Supprimer					20m
	Page Categorie – Correction d’erreurs et affichage					20m
	Page Client – Entière					50m
	Page Commande – Entière					40m
	Page Composer – Entière					30m
	Page Fournisseur – Entière					1h20m
	Page Produit – Entière					1h30
	Page Ticket – Entière					1h
	Corrections Erreurs/Affichage des pages					1h
	Ajout bouton vider et retour sur toutes les pages					10m
	Modifications de requêtes					1h
	Ajout fenêtre confirmation pour vider les tables					10m
	Inscription					1h
	Connexion -Déconnexion					1h
	Header					2h
	Footer					1h
	Accueil					1h30
	Produits					4h
	Panier					3h
	Recherche					1h30
	Profil					1h30
	Contact					30m
	Modifications bdd					1h
	Commenter le code					1h30
	Corrections Erreurs					1h
	Intégration partie admin au site					1h
	Document utilisateur					2h

Quentin
Dylan
Quentin et Dylan
Loïc
Sacha
Erwan
Loïc et Sacha
Erwann et Quentin